**Module paysage 23/01/17**

**St Amand**

Présents :Reinold, Morgann, Emmanuelle, Agnès, Valérie, Astrid, Alexandra, Line, Daniel, Corinne

**Ordre du jour :**  
    Point budget de mise en oeuvre  
    Point rôle de chacun dans le module  
    Des nouvelles des projets déjà identifiés  
    Proposition de contenu d'appel à projets

Documents de travail consultables ici :[**https://pnpe-my.sharepoint.com/personal/adutrieu\_pnpe\_be/\_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=18b97959a419b4f6cb03f613a3af697fc&authkey=AeRZFa-zkbq0pZEQmv7mY9Y**](https://pnpe-my.sharepoint.com/personal/adutrieu_pnpe_be/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=18b97959a419b4f6cb03f613a3af697fc&authkey=AeRZFa-zkbq0pZEQmv7mY9Y)

**SYNTHESE DES ECHANGES**

**@Astrid et Alexandra**  
- finaliser les documents de l'appel à projets en intégrant les remarques émises  
**@Astrid**  
- programmer une rencontre avec les organisateurs du projet Ecranomade  
- envoi d'un courrier aux communes avec infos TeA et Appel à projets + demander un relais dans chaque commune  
  
**#Agenda**  
- prochaine rencontre le 20 mars à 9h30 au PNPE pour programmer la diffusion de l'appel à projets et organiser les 2 rencontres de mai  
2 rencontres d'infos suite à l'appel à projets :  
- 11 mai à 18h au PNRSE (Maison du Parc ok)  
- 13 mai à 10h au PNPE (Maison du Parc pas dispo, salle à trouver ou changer la date)  
  
**#Décisions**  
- Mars : lancement d'un appel à manifestation d'intérêt "Pour notre cadre de vie, pour notre paysage, agissons !" avec inscription à l'une des rencontres de mai et document "manifestation d'intérêt" à compléter  
- Mai : 2 rencontres pour passer de l'idée au projet  
- Mai à mi-juillet : remplissage des formulaires avec les porteurs de projets  
- Imaginer un support TeA à fournir aux porteurs de projets à apposer sur leurs docs de communication et aménagements réalisés

**DETAILS DES ECHANGES**

**Appel à initiatives citoyennes :**

Ajout d’une étape « appel à manifestation d’intérêt », les intéressés remplissent un court document en ligne ou Astrid le fait lors d’un contact tél : nom du collectif, coordonnées d’un référent, idée.

Puis le formulaire plus détaillé est distribué en mai lors des rencontres et rempli ensemble si besoin.

**Projets identifiés, retour des contacts pris par Daniel et Astrid :**

Ecran Nomade : rencontre de l'AMO de l'Antenne de Bernissart. Ils sont partants pour le projet :

=> 3 groupes identifiés sur le PNTH

=> rencontre à prévoir entre le porteur du projet, cet AMO et nous

Mob'Raisienne : prise de contact avec cette association localisée à MAubray qui est très active et qui a de nombreux projets (marché local, roulotte produits locaux, ...)

GT Entrée de Ville de Péruwelz : groupe de travail identifié qui serait susceptible de rentrer un projet

La Pévèle association transfrontalière qui a actuellement un projet de randonnée autour d'une personne XXX(?), projet rentré par la MduT Wallonie Picarde

CLDR de Rumes : projet du petit tilleul (contact avec le Bourgmestre)

Ancien cimetière de Calonne : ancien fossoyeur intéressé par un espace public délaissé et à aménager proche du cimetière

Liaison Bernissart - Condé : contact pris

+ présentation de la dynamique TeA au foyer culturel d'Antoing lors d'une réunion organisée pour les habitants « alternatives citoyennes » prévue au mois de mars

**Budget de mise en oeuvre** :

15000 € mise en oeuvre et 20 000€ travaux et infrastructures prévu dans le budget du PNPE 18000€ mise en oeuvre et 4000€ travaux et infrastructures prévu dans le budget PNRSE sur les 4 ans.

Nous demandons à l'équipe Interreg si les aménagements envisagés par le projet entrent bien dans ce poste « travaux et infrastructures »

**Répartition des rôles** :

EE attendu sur les animations des groupes et formation paysage // Astrid et parcs sur les contacts locaux