**Préparation du forum ouvert**

**29 janv 2018 - 14h à Bon Secours**

Présents : Gatien, Astrid, Alexandra, Valérie

Prévu le : 24 mars 2018 à 14h à Hergnies

Ce qui était prévu en octobre :

<http://www.pnth-terreenaction.org/intranet/wakka.php?wiki=PvDuCopil5Du05Septembre2017>

Vidéo explicative d’un forum ouvert :

<https://www.youtube.com/watch?v=7sKtDSKOiME&feature=youtu.be>

Centre d'éducation à l'environnement d'Amaury - chemin des rignains 59199 Hergnies

### Le Programme

* 14h : **Accueil** (des petits trucs à faire : j'offre / je demande, retrouve ton double, cartes des projets (soit A0), d'où je viens/où je m'investis/les projets que je connais et qui méritent d'être connus
* 14h15 : « **Energizer** », petit moment convivial décalé. Par exemple : debout en cercle et 5 min pour choisir quelqu'un pour faire connaissance puis présentation croisée, chacun doit présenter la personne avec qui il a fait connaissance devant tous. Fun à retardement : boite de conserve avec fraises faites en présence (attention à ne pas écraser)
* 14h45 : **début du forum** « *Citoyens, associations, comité de quartier... Comment mieux faire ensemble ? Comment donner vie à nos projets ?* »
* c'est quoi, ça marche comment, vos sujets
* 15h15 : place du marché / pause.
* 15h30 : les ateliers 3 tours X 20 min
* 16h50 : temps de restitution avec la graphiste et les porteurs de sujets
* la facilitatrice récupère les compte rendu, on met le tout sur le web, les PV sont affichés sur le mur avec les traces graphiques
* 17h00 : clôture du forum avec restitution dans les grandes lignes
* 17h15-18h **Apéro partagé** (ceux qui le souhaitent amènent une boisson)

### Les todo

1. **organiser la communication**

* faire les invitations @gatien
* doc partagé avec ce qu'on y met @astrid - <https://docs.google.com/document/d/1BdJRukuZwH8FCiYUVRDZMOkSryailK6YBNHY2J3I37M/edit?usp=sharing>
* papier => <https://drive.google.com/file/d/1EYSZRIf3RhH9yG5QFd6PFkPi2B0tb5lN/view?usp=sharing>
* mail + post facebook + signature mail + évènement facebook (créé par un Parc et partagé)
* faire la liste de "à qui" on envoie et faire les envois (mail la semaine du 05 février et tél + flyers + communiqué de presse) @astrid, valérie + stagiaire
* faire un site web pour inscription et ou par mail ou tél @gatien

1. **Animer le jour J**

* carte du territoire en grand (format A0) @ astrid envoie à Alexandra qui imprime
* album partagé @gatien
* installer la salle @astrid
* animation de l'accueil @alexandra et valérie
* energyser @gatien : lequel, quel matos
* présentation forum/ lancement @gatien

1. **Matériel à prévoir**

* les post-its sur la carte
* appareil photo
* interreg !!!!!
* liste des présents + dépôt mail pour info 26 mai
* donner le flyer 26 mai (ou prévoir impression pdf)
* étiquette aux présents
* bics / crayons / feuilles vierges
* un ordi
* de la doc pnth
* micro et ampli
* écran ????
* rétropro @gatien
* catering @astrid : café + samovar, eau, jus, biscuits
* tasses + ... / voir sur place @astrid
* les PV "vides" pour forum @gatien
* grandes affiches pour : le sujet principal, les questions, fiche rappel la règle des deux pieds et autres @gatien ou graphiste
* A3 vierges + marqueurs
* apéro final transfrontalier @astrid : quelques bières, quelques verres, quelques jus, fromage en cubes, saucisson en rondelles