Ecojardins et Enquêteurs

20/03/18

Présents : Cécile, Tangui, Jean-Marc, Astrid

20 mars 2018 - 9h30 Bon Secours

- Ecojardins : grainothèques

Constat :

- la grainothèque de la médiathèque de Lecelles n’est pas alimentée – pourtant des animations sont régulièrement programmées avec des prestataires

Le réseau SVIS n'a pas assez de personnel pour gérer la grainothèque - il faudrait un bénévole qui fasse des permanences

- A la médiathèque de St Amand : une personne alimente la grainothèque. Peu de visibilité en ce moment à cause des travaux dans leurs locaux. 2 référents parmi l’équipe salariés

Peut-être qu’il faut sortir la grainothèque à certains moments de l’année pour créer un effet d’appel

Objectif : installer une grainothèque à la Maison du Parc à Bon Secours. Créer un noyau parmi les éco-jardiniers (ou personnes extérieures) volontaires pour faire vivre les grainothèques de St Amand et Bon Secours (récolte de graines, permanences…)

1ère étape : proposer des sorties « reconnaissance de plantes sauvages » à l’occasion de manifestations déjà prévues et en profiter pour annoncer l’action :

Samedi 14 avril : Journée verte à Lecelles : Animation enquêteurs déjà prévue, on peut avoir le stand éco-jardin et annoncer les prochaines balades plantes sauvages

- Jeudi 10 mai : fête du jardin à St Amand

Contacter Robin Derozier pour confirmer qu’il organise déjà une balade et lui demander de parler de la grainothèque

- Dimanche 13 mai : fête des jardins de campagne à Landas

Prévoir une présence Parc avec une balade plantes sauvages par un prestataire (Mélanie Lavigne ?)

- Dimanche 03 juin : portes ouvertes du rucher de Roucourt (Péruwelz)

- Samedi 09 juin : portes ouvertes de la Poudrière (jardin en permaculture) à Péruwelz

2ème étape : proposer des sorties « récoltes de graines » animée par l’Observatoire de la biodiversité

- Mercredi 17 octobre : sortie prévue par Benoît à Laplaigne

Chez Francis Liebert : lui parler de l’action et voir s’il souhaite d’ici là renforcer son expertise pour animer seul la sortie)

- Samedi 03 novembre : sortie à St Amand

Animée par Benoît au jardin des Hamaïdes chez Agnès Fleury : à confirmer avec elle)

3ème étape : atelier(s) transfrontalier(s) de conditionnement et conservation des graines

- Atelier de mise en sachets : la Maison du Parc à Bon Secours + à la médiathèque de St Amand ?

- Conservation : visite guidée au conservatoire de Bailleul (env. 300 €)/visite aux fraternités ouvrières de Mouscron sur ce sujet

Communication :

Via le wiki (entre autres) : Recenser les grainothèques présentes sur le territoire dans les médiathèques et les graines dispos

Travailler dans une logique de partage des fonds dispos entre grainothèques

- Ecojardins : le calendrier

06 mai : remise des diplômes côté belges

26 mai : journée portes ouvertes des actions citoyennes :

Astrid envoie la comm du 26 mai à Tangui et Cécile pour un relais auprès des écojardiniers. On leur propose d’ouvrir leur jardin et d’en profiter pour faire une animation Observatoire Oiseaux des jardins

Mailing global + Liste de discussion (env. 60 pers)

Jean Marc envoie à Tangui

- Les dates des manifestations qui peuvent intéresser les écojardiniers

- Les dates des manifestations où des écojardiniers sont impliqués (avec leurs noms si possible)

- Ecojardins : divers

Prochaine newsletter le 28 mars

Côté français : déjà 20 visites de nouveaux écojardiniers programmées pour les écogardes

Constat sur le wiki : quelques écojardiniers fort intéressés mais un peu frustrés car le site n’est pas « fini » et contient certains bugs. Peu de dispos de Gatien pour intervenir.

3. Enquêteurs du jardin

1ère cession : les oiseaux

Participants aux animations et personnes ayant reçus le kit :

Env. 114 français et 40 belges -> la différence s’explique par un bon relais comm de la part des médias (presse, radio) et des médiathèques côté français, et un bénévolat des éco-jardiniers français pour le WE d’observation)

Astrid recontacte Marjorie pour avoir les résultats des observations (ou au moins connaître la période à laquelle on l’aura, pour en faire un retour auprès des participants)

Reste une animation le 14 avril par le GON et un WE d’observation côté français le 26 mai

2ème cession : les pollinisateurs (quelques idées en vrac à retravailler)

Pour le grand public

Obj : sensibiliser à accueillir les espèces chez soi

Trouver un titre sympa "p'tites bêtes du jardin"

- Atelier bloc à insectes début automne

Retravailler avec les médiathèques et le GON qui ont une section sur les insectes

Proposer à des écojardiniers bénévoles : Olivier/Robin/Mario…

Travailler avec l’équipe Interreg SAPOLL

Pour les naturalistes :

- Journée visite Prés des Nonettes avec un atelier SPIPOLL à ouvrir à tous - personne ressource : Nathalie Devezeau du CEN

- Atelier reconnaissance bourdons

- Temps sur les plantes sauvages mellifères - liens avec la grainothèque -> faire une liste d'espèces simples à reconnaître

3ème cession : batraciens

Faire le lien avec fréquences grenouilles, la création de mares dans son jardin…