Capitalisation – fin de projet

12 mai 2020

Présents : Gatien / Alexandra / Astrid / Reinold / Gérald / Valérie

1. Point sur les transferts de budgets à prévoir pour prolonger à décembre : -> délais dépôt de la demande 29 mai

auront en trop :

PNRSE  22.000 €

MBM  29.891 €

PNPE  18 400 € ?

auront besoin pour continuer :

EE  4.458,75 €    (capitaliser et valoriser des projets citoyens, poursuite de l'accpgt de collectif (mis en suspens pendant le COvid)

CRIE  8.600,00 € (peut-être voir le % de validation contrôle) - (=> refaire quelques trucs et astuces + un forum ouvert + peaufiner capitalisation des parcours, portraits et autres via outil publication ebook + mettre en place un serveur d'outils numériques qui aident dont une ferme à wiki) + pistes : bien travailler les wikis sources avec les collectifs par exemple (et via nous) ; un wiki source d'auto-formation ; une formation (plusieurs) en présence

2. Planification des actions/outils de capitalisation et leur budget

Étaient prévus :

Evènements

Travail avec une agence de comm  10.000 €

- pas du tout engagé et sans doute très compliqué en tout cas sur des évènements à venir

- mais peut-être sur la valorisation du projet et de ses rendus

Rallye : 10 000 € (budget parc, en plus du budget MBM)- à revoir à la baisse et en l'état il semble plus "réaliste" d'envisager une version "papier" en évènementiel

=> on consacre le dernier semestre à créer un produit autonome pérenne d'auto découverte du territoire

Clôture : 25 000 € - surévalué, coût réel env. 5 000 euros

Portes Ouvertes : 1000 €

Inaugurations  de projets : 100 €

Catering  trucs et astuces : 100 €

Animations  Enquêteurs : 300 €

Formation SALT 4000 € (et à distance si nécessaire)

Valorisation

Impression d'un stand TeA : 5000 € - en cours ok

Reportages photos/vidéos  5.500 € on maintient et on essaie de valoriser via portraits et autres

Expo biodiversité (2 exemplaires)  2.000 €

Graphisme + impressions de carnets de routes, livrets d'expo, recueil  10.000 €  - en cours et prévoir réimpression des circuits existants

Vidéo forums ouverts 2.000 €   => à réfléchir car devenu moins pertinent - intégrer dans une commande globale de +ieurs vidéos (3500 euros à prévoir par vidéo) : vidéo sur la démarche + video avec les portraits + vidéos sur les outils utilisés. Attention à bien prendre en compte le temps de travail (amont / aval)

Développement  yeswiki pour ebook  1.500 € et si jouable 3000 euros pour mise à dispo d'une ferme à wikis permettant de créer des wikis "types" à la volée (un wiki tout prêt pour un collectif de base, un wiki tout prêt pour la mise en place d'un évènement, un wiki tout prêt pour...)

L'accompagner d'une formation en présence et auto-formation via ferme à wiki => prévoir du temps pour construire ce déroulé

Panneaux Citoyens en action  10.000 €

Panneaux éco-jardins  17.000 €  - en cours

Panneau projet à stambruges  4.000 €

2e tirage expo Au fil de la frontière 1200 €

EE et CRIE repassent sur leur budget

Astrid : synthèse réorientation des actions et leur budget + transferts de solidarité

-> Fin de cette semaine